## Sheet1
원데이 클래스 예약 서비스 | [14 empty] | 월 | 10 | [6 empty] | 11 | [21 empty] | 12
총 프로젝트 기간 : 30일(180시간) |  |  | 담당자 |  |  |  | 담당자 |  |  |  | 담당자 |  |  |  | ph.
마일스톤 | 번호 | 작업 | 노유정 |  | 사용 | 추가 | 김도원 |  | 사용 | 추가 | 박진석 |  | 사용 | 추가 | 주 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
[15 empty] | 일 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1
분석 | 0.1.1 | 원데이 클래스 예약 서비스
| 0.1.2 | 유즈 케이스 작성
설계 | 0.2.1 | 분석 객체 모델 작성
| 0.2.2 | UI Wireframe 작성(UI설계)
| 0.2.3 | 컴포넌트 다이어그램 작성(인터페이스)
| 0.2.4 | 클래스 다이어그램 작성(클래스설계)
구현 | 1 | 원데이 클래스 예약 서비스
| 1.1 | 원데이 클래스 서비스
| 1.1.1 | 사용자 페이지 구현
| 1.1.1.1 | 메인 스크립트 구현 | R/A | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.1.2 | 네비게이션 구현 | R/A | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.1.3 | 원데이 클래스 목록조회 페이지 구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.1.4 | 프론트엔드 페이지 이동구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2 | 원데이 클래스 목록
| 1.1.2.1 | 클래스 목록 페이지 프론트 구현 | R/A | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2.2 | 프론트엔드 조회 목록 테이블 레이아웃 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2.3 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2.4 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2.5 | 프론트엔드 컴포넌트 상태 조회 구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2.6 | 백엔드 메세지큐 연동 구현 [AmazonMQ, RabbitMQ] | R/A | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3 | 로그인
| 1.1.3.1 | 데이터 설계(더미데이터) | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3.2 | 로그인 폼 레이아웃 구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3.3 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3.4 | 데이터 GET, POST | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3.5 | 백엔드 API구현 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3.6 | 프론트엔드 페이지 이동구현 | R/A | 3 |  | 3 | I | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| 1.1.3.7 | 백엔드 메세지 큐 연동 [AmazonMQ, RabbitMQ] | R/A | 4 |  | 4 | I | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| 1.1.4 | 1:1문의
| 1.1.4.1 | 데이터 설계(더미데이터) | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.2 | 1:1문의 페이지 프론트 구현 | R/A | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.3 | 프론트엔드 조회 목록 테이블 레이아웃 구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.4 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.5 | 프론트엔드 입력 폼 레이아웃 구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.6 | 프론트엔드 사이드 이펙트 처리 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.7 | 데이터 GET, POST, PUT, DEL | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.8 | 백엔드 API구현 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.9 | 백엔드 데이터 베이스 연동 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.10 | 프론트엔드 페이지 이동구현 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.4.11 | 백엔드 메세지큐 연동 구현 [AmazonMQ, RabbitMQ] | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | I | 1 |  | 1
| 1.2 | 예약 서비스
| 1.2.1 | 원데이 클래스 상세 정보 조회
| 1.2.1.1 | 데이터 설계(더미데이터) |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0
| 1.2.1.2 | 프론트엔드 클래스 정보 리스트 레이아웃 |  |  |  | 0 | R/A | 5 |  | 5 |  |  |  | 0
| 1.2.1.3 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0
| 1.2.1.4 | 프론트엔드 - 백엔드 연동 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.1.5 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  |  | R/A | 4 |  | 2
| 1.2.1.6 | 백엔드 메시지 큐 연동 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.2 | 예약 일정등록
| 1.2.2.1 | 예약 일정등록 프론트 구현 |  |  |  |  | R/A | 2 |  | 3
| 1.2.2.2 | 프론트엔드 달력 라이브러리 추가 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.2.3 | 일정등록 데이터 POST 처리 |  |  |  |  | R/A | 4 |  | 4
| 1.2.2.4 | 백엔드 등록 데이터 연동 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.2.5 | 백엔드 메시지 큐 연동 [AmazonMQ, RabbitMQ] |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3 | I | 1 |  | 1
| 1.2.3 | 원데이 클래스 예약 상세
| 1.2.3.1 | 백엔드 예약 데이터 조회 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0
| 1.2.3.2 | 예약 등록 데이터 백엔드 연동 |  |  |  |  | R/A | 5 |  | 3
| 1.2.3.3 | 프론트엔드 예약리스트 레이아웃 구현 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.3.4 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  |  | R/A | 4 |  | 2
| 1.2.3.5 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.3.6 | 백엔드 페이지 이동 처리 구현 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3 |  |  |  | 0
| 1.2.3.7 | 프론트엔드 페이지이동 구현 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.4 | 원데이 클래스 예약 일정 수정,취소
| 1.2.4.1 | 프론트엔드 수정, 취소 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 | R/A | 5 |  | 5 |  |  |  | 0
| 1.2.4.2 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  |  | R/A | 4 |  | 3
| 1.2.4.3 | 해당 클래스 데이터 조회 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.4.4 | 벡엔드 예약정보 GET,PUT,DEL json 처리 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
| 1.3 | 원데이클래스 관리 서비스
| 1.3.1 | 원데이 클래스 정보 등록
| 1.3.1.1 | 프론트엔드 입력폼 레이아웃 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.1.2 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.1.3 | 백엔드 API 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.1.4 | 프론트엔드 - 백엔드 연동 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.1.5 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4
| 1.3.1.6 | 백엔드 데이터 베이스 연동(백엔드 Entity 필드 구현 JPA) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4
| 1.3.1.7 | 백엔드 메세지큐 연동 구현 [AmazonMQ, RabbitMQ] | I | 1 |  | 1 | I | 1 |  | 1 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.1.8 | 업로드S3구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.2 | 원데이 클래스 신청내역 조회
| 1.3.2.1 | 프론트엔드 테이블 레이아웃구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.2.2 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.2.3 | 프론트엔드 - 백엔드 연동 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.2.4 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.2.5 | 백엔드 메세지큐 연동 구현 [AmazonMQ, RabbitMQ] |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.2.6 | 백엔드 데이터 조회 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.3 | 원데이 클래스 수정 및 삭제
| 1.3.3.1 | 프론트엔드 입력폼 레이아웃 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.3.2 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.3.3 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4
| 1.3.3.4 | 벡엔드 데이터 GET,PUT,DEL |  |  |  | 0 | I | 1 |  | 1 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.3.5 | 프론트엔드 - 백엔드 연동 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.3.6 | 백엔드 메세지큐 연동 구현 [AmazonMQ, RabbitMQ] |  |  |  | 0 | I | 1 |  | 1 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.3.7 | 백엔드 데이터 베이스 연동 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.3.8 | 업로드S3구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.4 | 원데이 클래스 1:1문의 내역
| 1.3.4.1 | 데이터 설계(더미데이터) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.4.2 | 프론트엔드 테이블 레이아웃 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.4.3 | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.4.4 | 프론트엔드 사이드이펙트 처리(Redux-saga) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.4.5 | 프론트엔드 입력폼 레이아웃 구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 2 |  | 2
| 1.3.4.6 | 백엔드 데이터 GET,PUT,POST |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.4.7 | 백엔드 API구현 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
| 1.3.4.8 | 백엔드 데이터 베이스 연동(백엔드 Entity 필드 구현 JPA) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | R/A | 4 |  | 4
| 1.3.4.9 | 백엔드 메시지 큐 연동 [AmazonMQ, RabbitMQ] | I | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | R/A | 3 |  | 3
통합테스트 | 2 | 시나리오 테스트
| 2.1 | 관리에서 클래스 등록 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.2 | 원데이 클래스에서 클래스 목록 조회 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.3 | 원데이 클래스 상세 정보 조회 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.4 | 원데이 클래스에서 예약 페이지 이동 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.5 | 1:1문의 데이터 상호 간 이동 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
배포 | 3.1 | 프론트엔드 배포 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.2 | 백엔드 배포 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.3 | 배포 서버를 통해서 배포 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 90 |  | 0 | 90 | 87 |  | 0 | 81 | 90 |  | 0 | 90